## Sheet1
STT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Thời gian
|  |  | Ngày làm | Thời lượng | Họ tên Sinh Viên | Mã Sinh viên
1 | Thiết kế giao diện trang Home | Huỳnh Duy Khánh | 20.9 | 5h | Huỳnh Duy Khánh | 22-0-20669
2 | Viết bootstrap layout trang home |  | 20.9 | 1h | Nguyễn Phúc Thịnh | 22-0-20838
3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | 20.9 | 1h
4 | Thiết kế thanh Navbar , viết bootstrap layouts |  | 21.9 | 2h
5 | Thiết kế Fav icon trang web |  | 21.9 | 1h
6 | Đổ dữ liệu vào Cửa Hàng |  | 21.9 | 3h
7 | Thiết kế giao diện trang Cửa Hàng |  | 22.9 | 5h
8 | Chức năng lọc sản phẩm theo Giá |  | 22.9 | 3h
9 | Thiết kế giao diện trang Chi tiết sản phẩm |  | 23.9 | 2h
10 | Thêm sản phẩm từ trang chi tiết sản phẩm vào giỏ hàng |  | 23.9 | 2h
11 | Cập nhật số lượng trang giỏ hàng |  | 23.9 | 2h
12 | Thiết kế giao diện trang Contact |  | 24.9 | 2h
13 | Thiết kế giao diện trang đăng nhập , đăng kí |  | 24.9 | 2h
14 | Ẩn tùy chọn Quản Trị nếu không phải tài khoản admin |  | 25.9 | 1h
15 | Chức năng thêm sửa xóa Sản Phẩm |  | 25.9 | 6h
16 | Thiết kế power point |  | 27.9 | 4h
19 | Thiết kế icon thanh Navbar | Nguyễn Phúc Thịnh | 21.9 | 1h
20 | Chức năng thêm sản phẩm từ Cửa Hàng vào Cart |  | 21.9 | 3h
21 | Chức năng bình luận sản phẩm |  | 22.9 | 2h
22 | Chức năng lọc sản phẩm theo dòng |  | 22.9 | 4h
23 | Chức năng tìm kiếm |  | 23.9 | 4h
24 | Thiết kế thanh Footer |  | 23.9 | 2h
25 | Lọc sản phẩm cùng loại trong cơ sở dữ liệu |  | 24.9 | 3h
26 | Thiết kế giao diện trang Giỏ Hàng |  | 24.9 | 2h
27 | Xóa sản phẩm , xem chi tiết sản phẩm trang giỏ hàng |  | 24.9 | 1h
28 | Thiết kế giao diện trang About us |  | 25.9 | 2h
29 | Thiết kế chức năng đăng nhập , đăng kí |  | 25.9 | 4h
30 | Thiết kế giao diện trang Thông tin tài khoản |  | 25.9 | 1h
31 | Thiết kế chức năng đăng nhập sẽ hiển thị thông tin người dùng trong tài khoản |  | 26.9 | 1h
32 | Chức năng thanh toán và xuất hóa đơn |  | 26.9 | 4h
33 | Phân quyền admin và client |  | 26.9 | 1h
34 | Thiết kế giao diện trang admin |  | 26.9 | 1h
35 | Chức năng chỉ có admin mới truy cập vào mục tùy chỉnh (thêm sửa xóa) trang admin |  | 27.9 | 2h
36 | Thêm sửa xóa tài khoản người dùng |  | 27.9 | 6h
37 | Chức năng đánh giá trang web |  | 28.9 | 3h